**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕62**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

**ก**

**คำนำ**

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 27 “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

**โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**ข**

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

บทนำ ๑

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 0๑) 6 - 11

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. 0๒) ๑2 – 84

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผด. 0๒/1) 85 – 112

**ภาคผนวก**  113

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**๑.๑ บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

๓. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

**ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

**แผนภูมิขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ผู้บริหารท้องถิ่น

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ

**แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

๑. ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒. ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม การดำเนินงานและการประเมินผล ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๔. ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562**

**ผ 01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEANยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS** | | | | | |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | 11 | 9.02 | 1,274,000 | 7.18 | กองช่าง |
| **รวม** | **11** | **9.02** | **1,274,000** | **7.18** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข**  **ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา** | | | | | |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | 34 | 27.87 | 1,056,000 | 5.95 |  |
| **แผนงานการศึกษา** | 6 | 4.92 | 692,000 | 3.90 |  |
| **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** | 6 | 4.92 | 225,000 | 1.27 |  |
| **แผนงานสาธารณสุข** | 20 | 16.40 | 482,000 | 2.71 |  |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** | 3 | 2.46 | 12,160,000 | 68.49 |  |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | 1 | 0.82 | 300,000 | 1.69 |  |
| **รวม** | **70** | **57.38** | **14,915,000** | **84** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย** | | | | | |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | 8 | 6.56 | 100,000 | 0.56 |  |
| **รวม** | **8** | **6.56** | **100,000** | **0.56** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**  **ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว** | | | | | |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา** | 3 | 2.46 | 258,000 | 1.45 |  |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** | 5 | 4.10 | 190,000 | 1.07 |  |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | 1 | 0.82 | 30,000 | 0.17 |  |
| **รวม** | **49** | **7.38** | **478,000** | **2.69** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | | |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | 4 | 3.28 | 400,000 | 2.25 |  |
| **แผนงานการรักษาความสงบภายใน** | 3 | 2.46 | 20,000 | 0.11 |  |
| **แผนงานการเกษตร** | 2 | 1.64 | 15,000 | 0.08 |  |
| **รวม** | **9** | **7.38** | **435,000** | **2.45** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **รับผิดชอบหลัก** |
| **ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**  **ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**  **ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**  **ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร** | | | | | |
| **แผนงานบริหารทั่วไป** | 10 | 8.20 | 333,000 | 1.88 |  |
| **แผนงานการศึกษา** | 5 | 4.10 | 220,000 | 1.24 |  |
| **รวม** | **15** | **12.30** | **553,000** | **3.10** |  |
| **รวมทั้งหมด** | **122** | **100** | **17,755,000** | **100** |  |

**ผ 02**

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

###### ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน

###### เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

###### ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

**ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6และ GMS**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 185) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 65.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตาราง  เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง  พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 110,000 | ซอยบ้านนายทวี  มะโนหวัน  บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายทวี มะโนหวัน บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบล  แม่กรณ์  อำเภอเมือง  เชียงราย จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด  NC0577446,2194507 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด  NC 0577567,  2194473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 185) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร ยาว 107.00 เมตร  และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.90 | 125,000 | ซอย  4 บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | เมตร ยาว 1.00 เมตร  จำนวน 4 บ่อ พร้อมถมดินไหล่ทาง พร้อมป้ายโครง  การ ตามแบบที่ อบต.กำหนด สถานที่ก่อสร้าง  ซอย 4 บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กรณ์  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้นโครงการ  พิกัด NC0577273,   2193554  จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด NC 0577220,  2193458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 186) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 65.00 เมตร หนา  0.15 เมตรรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า195.00 ตร.ม.  ชนิดไม่มีไหล่ทาง พร้อม  ป้ายโครงการตามแบบที่อบต.กำหนด สถานที่  ก่อสร้างบริเวณบ้าน  นายอารีย์ พรมเลข บ้าน  แม่สาด หมู่ที่ 4 ตำบล  แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด  NC 0574406 ,  2194676 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC  0574395 , 2194564 | 110,000 | บริเวณบ้านนายอารีย์  พรมเลข  บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 187) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา  0.15 เมตร รวมพื้นที่  ไม่น้อยกว่า 224.00  ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่  ทาง พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนด  สถานที่ก่อสร้าง ซอย  บ่อน้ำทิพย์ บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กรณ์  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด NC  0572176,2193122  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด  NC0572138 ,  2193161 | 125,000 | ซอยบ่อน้ำทิพย์ บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมถนนสายหลัก  จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 7  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 188) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก  จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ซอยเชื่อมบ้าน  เมืองรวง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 47.00 ตร.ม.  พิกัด NC 574390,  2193529 จุดที่ 2 ซอยกลางบ้าน  ปริมาณงานไม่น้อยกว่า  101 ตร.ม. พิกัด NC  574337, 2193496 จุดที่ 3 ซอยโรงเรียนบ้านปางคึก ปริมาณงานไม่น้อย  กว่า 58.00 ตร.ม. พิกัด  NC 573937, 2193296 สถานที่ก่อสร้างบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบล  แม่กรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย | 117,000 | จุดที่ 1 ซอย  เชื่อมบ้าน  เมืองรวง  จุดที่ 2  ซอยกลางบ้าน  จุดที่ 3 ซอยโรงเรียน  บ้านปางคึก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 188) | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  พร้อมป้ายโครงการ  สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่  หมู่ที่  8  ตำบล  แม่กรณ์  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด NC  0573444, 2192758  จุดสิ้นสุดโครงการ  พิกัด NC0573264,  2192976 | 110,000 | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 189) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา  0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด สถาน  ที่ก่อสร้าง ซอย 4/1 บ้าน  ปางกอก  หมู่ที่ 9 ตำบล  แม่กรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด NC  0571229 , 2193418จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด  NC0571274 ,  2193484 | 110,000 | ซอย 4/1  บ้านปางกอก  หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 189) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา  0.15 เมตร รวมพื้นที่  ไม่น้อยกว่า 195.00  ตารางเมตร ชนิดไม่มี  ไหล่ทางพร้อมป้าย  โครงการ ตามแบบที่ อบต.  กำหนด สถานที่ก่อสร้าง  ซอย 2 บ้านปางริมกรณ์  หมู่ที่ 10 ตำบลแม่กรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้น  โครงการ พิกัด NC  0570124, 2194336  จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด  NC0570116 ,  2194381 | 110,000 | ซอย 2  บ้าน  ปางริมกรณ์  หมู่ที่  10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างลานอเนก ประสงค์บริเวณฌาปณสถาน  หมู่ที่ 11  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 190) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณฌาปณสถาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 273.00 ตร.ม.  พิกัด  NC 568990 ,2195637 สถานที่ก่อสร้าง  บ้านปางอ้อ หมู่ที่ 11  ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | 109,000 | บ้านปางอ้อ  หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 190) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 49.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร รวมพื้น  ที่ไม่น้อยกว่า 196.00  ตร.ม.ชนิดไม่มีไหล่ทาง  พร้อมป้ายโครงการ  ตาม  แบบที่ อบต.กำหนด  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านนาง  สุชาดา จ่าเงิน  ถึงบ้านนายจะบูติ  อาจาติ บ้านหนองเขียว หมู่ 12 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง  เชียงราย จังหวัดเชียงราย   จุดเริ่ม ต้นโครงการ พิกัด  NC 0575802 ,  2197897 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC  0575827 ,  2197993 | 109,000 | บ้านนางสุชาดา  จ่าเงิน  ถึงบ้าน  นายจะบูติ  อาจาติ  บ้านหนองเขียว  หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก หมู่ที่ 13  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 191) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมถนนสายหลัก ขนาดหนา 0.15 เมตร ปริมาณ  งานคอนกรีตไม่น้อยกว่า  203.00 ตร.ม. พร้อม  วางท่อ คสล. ขนาดเส้น  ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จำนวน  20 ท่อน  ตามแบบที่อบต.กำหนด สถาน  ที่ก่อสร้าง บริเวณซุ้มหมู่บ้านบ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 ตำบลแม่กรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียง ราย พิกัดNC0576186,  2194512 | 139,000 | ซุ้มหมู่บ้านบ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **11** |  | **1,274,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข**

**ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการกีฬา**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมให้ชุมชุนมีการจัดทำแผนชุมชน  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 85) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การโครงการส่งเสริมให้ชุมชุนมีการจัดทำแผนชุมชน ที่มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางคึก  ตามโครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  (ปลูกพืชผักสวนครัว)  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 135 | เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านปางคึกตามโครง  การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  (ปลูกพืชผักสวนครัว) | 10,000 | โรงเรียน  บ้านปางคึก | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์  เพื่อดำเนินงานตามโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรียน  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 137 | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ เพื่อดำเนิน  งานตามโครงการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรียน | 10,000 | โรงเรียนบ้าน  แม่กรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 176  ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 | 32,000 | บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเวียงหวาย  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 176) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 | 32,000 | บ้านเวียงหวายหมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕๖1** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 176) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านสวนดอก หมู่ที่  3 | 32,000 | บ้านสวนดอก  หมู่ที่  3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 176) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | 33,000 | บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 177) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านเมืองรวง  หมู่ที่ 5 | 32,000 | บ้านเมืองรวง  หมู่ที่  5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 177) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 | 32,000 | บ้านปางมุ้ง  หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 177) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่  7 | 32,000 | บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 177) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านใหม่  หมู่ที่  8 | 31,000 | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปางกอก  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 177) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านปางกอก หมู่ที่  9 | 31,000 | บ้านปางกอก  หมู่ที่  9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 177) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 | 33,000 | บ้านปางริมกรณ์  หมู่ที่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปางป่าอ้อ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 177) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11 | 31,000 | บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 178) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านหนองเขียว  หมู่ที่ 12 | 33,000 | บ้านหนองเขียว  หมู่ที่ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  บ้านป่าสักทอง  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 178) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 | 32,000 | บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 17 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 178) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล  แม่กรณ์ ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์  ลงวันที่  5 มิถุนายน  2561 | 80,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบล  แม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 178) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบล  แม่กรณ์ | 100,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 179) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | 100,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 20 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุข  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 141) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขและค่าใช้  จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 152) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 152) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 23 | โครงการค่ายครอบครัว  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 171) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการค่ายครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการค่ายเด็กและเยาวชนตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 152) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว  ข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 172) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการป้อง กันการติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มเด็กและเยาวชน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 26 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 172) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเอดส์ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 172) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 172) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการพัฒนา  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 29 | โครงการวันสตรีสากลประจำปี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 173) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2562  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 20,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการอบรมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 174) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการอบรมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 174) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ฯลฯ | 150,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 32 | โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 175) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 175) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ  สำหรับผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว  ข้อง | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 175) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **34** |  | **721,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการทำป้ายชื่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 134 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ป้ายทอง เหลือง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ยาว  0.80 เมตร พร้อมตัวอักษร   อลูซิงค์ ขนาดความสูงตัวอักษรไม่น้อยกว่า 0.50  เมตร พร้อมติดตั้ง สถานที่ก่อ  สร้างโรงเรียนองค์การ  บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  หมู่ที่ 13  ตำบลแม่กรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย | 169,000 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมมุ้งลวด อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 135 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมมุ้งลวด อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น  12  ห้องเรียน  ปริมาณงาน  1. งานเหล็กดัดหน้าต่าง  จำนวน 36 ชุด 2. งานมุ้งลวดประตู –หน้าต่าง  จำนวน 50ชุด สถานที่ก่อสร้าง  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  หมู่ที่ 13  ตำบล  แม่กรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย | 473,000 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางคึก  ตามโครงการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 135 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน  ตามโครงการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | โรงเรียน  บ้านปางคึก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์  ตามโครงการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 136 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 10,000 | โรงเรียน  บ้านแม่กรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว ดำเนินงานตามโครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 136) | เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว ดำเนินงานตามโครงการติดตั้ง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 20,000 | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปาง  ริมกรณ์  เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 137) | เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์  เพื่อดำเนินงานตามโครงการ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 10,000 | โรงเรียน  บ้านปางริมกรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **6** |  | **692,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปาง  ริมกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 18**0)** | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์  เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค | 10,000 | โรงเรียน  บ้านปางริมกรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น  ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 182**)** | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเด็กไทยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 10,000 | โรงเรียน  อบต.แม่กรณ์  และศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก  อบต.แม่กรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์ประจำปี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 180) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครง การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี2562 | 150,000 | พื้นที่เขตรับผิดชอบของตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 181) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการลอยกระทง  ประจำปี  2562  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ (งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) | 20,000 | พื้นที่เขตรับผิดชอบของตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 181) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ  ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 และ  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ (งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น) | 30,000 | พื้นที่เขตรับผิดชอบของตำบลแม่กรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมจันทน์ประจำตำบลแม่กรณ์  ประจำปี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 182) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน งานตามโครงการสรงน้ำ  พระธาตุศรีจอมจันทร์  ประจำตำบลแม่กรณ์  ประจำปี  2562 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว  ข้อง ฯลฯ | 5,000 | พระธาตุศรี  จอมจันทน์  บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **6** |  | **225,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนิน งานตามโครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 141) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  เพื่อดำเนินงานตามโครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | 3,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ ตามโครง  การตามแนวพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม   2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  3. โครงการช่วยลดการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 142) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ  สุข เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้  จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเวียงหวาย ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3  โครงการ  1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 142-143) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ  สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านเวียงหวายหมู่ที่ 2 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก ตามโครง  การตามแนวพระราชดำริด้าน  สาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ  1.โครงการควบคุมโรคหนอน  พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน  ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 3.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 143) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ  สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านสวนดอก  หมู่ที่ 3 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด ตามโครง  การตามแนวพระราชดำริด้าน  สาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ  1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ 3.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 144) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ  สุข เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง ตามโครงการตามแนวพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุขจำนวน 3  โครงการ  1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2.โครงการควบคุมโรคหนอน  พยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3.โครงการพัฒนาระบบสุขา  ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 145) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ  สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการน | 20,000 | บ้านเมืองรวง  หมู่ที่ 5 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปางมุ้ง ตามโครง  การตามแนวพระราชดำริ ด้าน  สาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ  3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62  หน้า 145 - 146) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ  สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม ค่าป้ายสื่อ  ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้  จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านปางมุ้ง  หมู่ที่ 6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น ตามโครง  การตามแนวพระราชดำริ ด้าน  สาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ  1.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 146) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ  สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านฝั่งหมิ่น  หมู่ที่ 7 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตามโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ 3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 147) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านปางกอก ตามโครง  การตามแนวพระราชดำริ ด้าน  สาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ 3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 148) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อ ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านปางกอก  หมู่ที่ 9 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านปางริมกรณ์  ตามโครง การตามแนวพระราช  ดำริด้านสาธารณสุข  จำนวน 3 โครงการ  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ 3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 148 - 149) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ สุข เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านปางป่าอ้อ ตาม  โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน  3  โครงการ  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ 3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 149) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขียว  ตามโครงการตามแนวพระราช  ดำริด้านสาธารณสุข จำนวน  3  โครงการ  1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 3. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-72เดือน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 150) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ  สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านหนองเขียวหมู่ที่ 12 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักทอง ตาม  โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข  จำนวน  3  โครงการ  1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 151) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณ  สุข  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์การอบรม ค่าป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารต่าง ๆ ฯลฯตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับโครงการ | 20,000 | บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑5 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 139) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว  ข้อง ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 139) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 120,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 139) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้ เลือดออก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว ข้อง ฯลฯ | 35,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 18 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ ในตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 140) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 140) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณืวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่  เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 40,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 140) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ และค่าใช้  จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ | 4,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **20** |  | **482,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.5 แผนงานสังคมสังเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (ข้อบัญญัติ ปี 62  หน้า 195) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ   2562 | 9,649,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 196) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการในตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ   2562 ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2562  และประกาศเพิ่มเติม ฯลฯ | 2,265,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 196) | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบลแม่กรณ์  โดยผู้ป่วยเอดส์จะต้องเป็นผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพความหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ | 246,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **12,160,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 191) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง7.00เมตร ยาว30.00  เมตร สูง 3.00 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตพื้น  กว้าง 7.00 เมตร ยาว  32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่อบต.กำหนด   สถานที่ก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  หมู่ที่  13 ตำบลแม่กรณ์   อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย  พิกัด NC  0576712,2194863 | 300,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **300,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย**

**3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 107) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติดฯ | 15,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 107) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2561  ฯลฯ | 20,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 108) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2562 ฯลฯ | 20,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน  สาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 108) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 108) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ  ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 109) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยตำบลแม่กรณ์ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ประจำปีงบประมาณ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 109) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562 ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในที่อยู่อาศัยและหอพัก  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 109) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในที่อยู่อาศัย ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **8** |  | **100,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่น  สุขใจ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 171) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตำบลแม่กรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง ฯลฯ | 30,000 | พื้นที่เขตรับผิดชอบของตำบลแม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการเรียงหินลำน้ำกรณ์ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 3  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 186) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเรียงหินลำน้ำกรณ์ป้องกันตลิ่งพัง แนวฐานหินกล่องลวดตาข่ายเหล็ก ยาว 25 เมตร   สูงเฉลี่ย 2.50เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบที่ อบต.กำหนดสถานที่ก่อสร้าง บริเวณ  พื้นที่บ้านนายเดช  ทิพย์นพคุณ บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 ตำบล  แม่กรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  จุดเริ่มต้นโครงการ  พิกัด NC0576492,  2194586 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด NC  0576421 ,  2194583 | 109,000 | บริเวณพื้นที่  บ้านนายเดช  ทิพย์นพคุณ  บ้านสวนดอก  หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการเรียงหินลำน้ำกรณ์ป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 187) | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเรียงหินลำน้ำกรณ์ป้องกันตลิ่งพังแนวฐานหินกล่องลวดตาข่ายเหล็ก ยาว 23 เมตร  สูงเฉลี่ย 3.00เมตร  พร้อมป้ายโครงการ ตาม  แบบที่ อบต.กำหนด  สถานที่ก่อสร้างบริเวณหลังอาคารอเนก  ประสงค์หมู่บ้าน  บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5  ตำบลแม่กรณ์อำเภอ  เมือง จังหวัดเชียง  ราย จุดเริ่มต้นโครงการ  พิกัด NC0574939 ,  2194382 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด NC  0574915, 2194387 | 119,000 | บริเวณหลังอาคารอเนก  ประสงค์หมู่บ้าน  บ้านเมืองรวง  หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **258,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการภายในตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 183) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้า,ตัดกิ่งไม้ ในแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ท่าม่วงขาว บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 183) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า,ตกแต่งสวนหย่อมปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับในแหล่งท่องเที่ยวปรับเกรดพื้นที่จอดรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ2562 | 40,000 | ท่าม่วงขาว  บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หนองช้างคต  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 183) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้า,ตกแต่ง  สวนหย่อม ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ปรับเกรดพื้นที่จอดรถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว  ข้อง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 | 50,000 | หนองช้างคต บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 184) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ  2562 | 25,000 | บ้านเมืองรวง  หมู่ที่ 5 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 184) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประจำปีงบประมาณ  2562 | 25,000 | บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **5** |  | **190,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอาหารปลอดภัยตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 173) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอาหารปลอดภัยตำบลแม่กรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว  ข้อง ฯลฯ | 30,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **30,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดการขยะในหมู่บ้าน  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 169) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการจัด การขยะในหมู่บ้านและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 169) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการจัด การสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประกวดและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือน  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 169) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการประกวดและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบในการคัดแยกขยะและบริการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและค่า ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 200,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 170) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน  การตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน  ลอดขยะต้นแบบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว  ข้อง ฯลฯ | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **4** |  | **400,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการทำแนวกันไฟ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 193) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการทำแนวกันไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 193) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการป้อง กันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการรณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 194) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการ รณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควันและค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** |  | **20,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.3 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 193) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 193) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน การตามโครงการอาสา สมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | **5,000** | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **2** |  | **15,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**6.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง  (ข้อบัญญัติ ปี 62  หน้า83) | เพื่อใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึง  สิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือก  ตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภาฯการทำประชาพิจารณ์ ประชามติต่าง ๆ ฯลฯ | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการประชุมคณะ กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการปฏิบัติงานประจำปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62  หน้า 84) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  พัฒนาท้องถิ่น และผลการปฏิบัติงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ฯลฯ | 5,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชุมประชาคม  ,การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี,ข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนดำเนิน  งานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 84) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการประชุมประชาคม , การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  , ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และแผนดำเนินงาน  ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  (ข้อบัญญัติ ปี 62  หน้า 84) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ฯลฯ | 5,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสวัสดิการชุมชน  (ข้อบัญญัติ ปี 62  หน้า 85) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสวัสดิการชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | 2,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62  หน้า 95) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีบประมาณ 2562   ที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลและที่มอบหมายให้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการ ฯลฯ | 20,000 | พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์  ทั้ง 13 หมู่บ้าน | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีประจำปี  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 101) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การ จัดเก็บภาษี ประจำปี 2562  เช่น การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี  ฯลฯ | 20,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ  ภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 84 | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 100,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 96) | เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียง  ราย ตามโครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 | 36,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง  เชียงราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 96) | เพื่อจ่ายอุหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ตามโครง  การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย ประจำปีงบ  ประมาณ พ.ศ. 2562 | 40,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง  เชียงราย | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **10** |  | **333,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า128) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่กรณ์และโรงเรียน   อบต.แม่กรณ์ เช่น ค่าอาหาร  เครื่องดื่ม ของที่ระลึก วัสดุ  อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  สำหรับจัดกิจรรม | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่กรณ์และโรงเรียน  อบต.แม่กรณ์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า132) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการอบรมการจัดทำแผน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่กรณ์และโรงเรียน  อบต.แม่กรณ์ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า128) | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แม่กรณ์ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มสำหรับ  ผู้ดำเนินการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุกีฬาพื้นบ้านที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับจัดกิจรรม  และจัดซื้อสิ่ง ของสำหรับเด็ก เช่นสมุด ปากกา  ดินสอ ขนม ของใช้อื่นที่จำเป็น  ฯลฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียน | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่กรณ์และโรงเรียน  อบต.แม่กรณ์ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **รายละเอียดของ**  **กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชาติ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า128) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กของอบต.แม่กรณ์ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  เช่นค่าอาหารเครื่องดื่มสำหรับผู้ดำเนินการ  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าจัดสถานที่  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับจัดกิจรรม | 10,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่กรณ์และโรงเรียน  อบต.แม่กรณ์ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  (ข้อบัญญัติ ปี 62  หน้า 134) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบสังกัด  อปท. | 150,000 | โรงเรียน  องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **5** |  | **220,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด. 0๒/1**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย**

###### 1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

**1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 95) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความ ละเอียด  20 ล้านพิกเซล  1) เป็นกล้องคอมเพค  (Compact Digital Camera) 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ  (Image Sensor) 3) มีระบบแฟลชในตัว 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน | 19,300 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอม  พิวเตอร์ได้ 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง จัดซื้อตาม กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ มกราคม 2561  จำนวน 1  เครื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **19,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 2. ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

**2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 110) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง การจัดซื้อเครื่องคอมพิว เตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง   (CPU) ไม่น้อยกว่า 2  แกนหลัก (2 core)  จำนวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ | 16,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 1) ในกรณีที่มีน่วยความจำแบบ Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB  ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก  (Graphics Processing  Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน  หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วย  ความจำแบบCache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4  GHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - มีหน่วยความจำหลัก  (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB  จำนวน 1 หน่วย  – มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - มี DVD-RW หรือดีกว่า  แบบติดตั้งภายใน  (Internal) หรือภายนอก  (External) จำนวน 1  หน่วย  - มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface) แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ  HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  จำนวน ไม่น้อยกว่า 1  ช่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE  802.11b, g, n, ac)และ   Bluetooth จัดซื้อตาม  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจำปี พ.ศ. 2561  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม  2561 มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 1 เครื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

**3.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕62** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนก  ประสงค์เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ  (ข้อบัญญัติ ปี 62 หน้า 164  - 168) | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์  เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด  4 ตัว  6 ล้อ รายละเอียดดังนี้  รถกระเช้าไฟฟ้าเครน  สูง 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า รุ่น K456  ลักษณะทั่วไป - เป็นเครนสูงไม่น้อยกว่า  12 เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า  - ติดตั้งเครนไว้ด้านหลังหัวเก๋ง และติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานในที่สูง | 2,500,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถ  นำรถกระเช้าไฟฟ้าไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที - ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานที่ผลิตรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ประกอบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 9001-2552 และ ISO 9001-2008 และได้รับใบ  อนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงาน  อุตสาหกรรม (ร.ง.4) โดยประเภทหรือชนิดของใบ  อนุญาตลำดับที่ 77 (1)  77 (2) 70 หรือผู้เสนอราคาได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยนำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมสำเนาใบ  อนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังการขาย และเพื่อประโยชน์ทางราชการ - กระเช้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ  รายละเอียดและคุณ  ลักษณะเฉพาะแชชซีและหัวรถ  - เป็นรถยนต์บรรทุกใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และ  เป็นรถยนต์บรรทุกรุ่นใหม่ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ  - ความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 3,300 มม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ติดวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD - ติดแอร์พร้อมฟิล์มกรองแสงเครื่องยนต์ - ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ  4 จังหวะ  มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า EURO-3 - มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า - มีระบบการเผาไหม้ หรือระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อ  เพลิงแบบคอมมอนเรล  ไดเร็คอิน เจคชั่น ควบคุม  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ระบบส่งกำลัง - คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบ  ไฮดรอลิค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5  เกียร์เดินหน้า และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1  เกียร์  ระบบบังคับเลี้ยว - พวงมาลัยขับทางขวามีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWERSTEERING ASSISTED)  สามารถปรับระดับได้ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง -ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า  100  ลิตร  ระบบกันสะเทือน  - ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิตรถยนต์ ระบบห้ามล้อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ห้ามล้อและห้ามล้อเท้าตามมาตรฐานผู้ผลิตห้ามล้อมือมีคันบังคับควบคุมการทำงานภายในเก๋ง - ระบบห้ามล้อเป็นระบบ  ไฮดรอลิค โดยมีหม้อลมสูญญากาศช่วยเบรก  - มีเบรกช่วยแบบเบรกไอเสียล้อและยาง - ยางขนาดไม่น้อยกว่า  7.00 – 16 และเสริมผ้าใบไม่น้อยกว่า 14 ชั้น - มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม  ระบบไฟฟ้า - มีมอเตอร์สตาร์ท - มีแบตเตอรี่ ชนิด 12  โวลท์ จำนวน 2 ลูก - มีสัญญาณไฟถูกต้องครบ  ถ้วนตามมาตรฐานของ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | พ.ร.บ. การขนส่งทางบก  หรือตาม มาตรฐานผู้ผลิต  รถยนต์มีอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้  - มีที่บังแดดไม่น้อยกว่า  1 อัน - มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน นอกเก๋ง 2  บาน ในเก๋ง 1 บาน - มีชุดที่ปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ - ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถปิดใส่กุญแจได้ - มีขอ หรือห่วงเกี่ยว ไม่น้อยกว่า 1 อัน ระบบเครน  - เครนสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  - บูมเครนมีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - แขนเครนเป็นแบบยืดเข้า – ออก ไม่น้อยกว่า  2 ท่อน ทำงานด้วยระบบ  ไฮดรอลิค - กระบอกไฮดรอลิค ยกเครนต้องทำมุม 90 องศา  กับฐานเครนเมื่ออยู่ในสภาพเก็บหลังห้องคนขับ - ความยาวของแขนเครน  ไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร  จากจุดหมุนเมื่อยืดออกด้วยไฮดรอลิค - ที่ระยะ 2 เมตร สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า 3,000  กิโลกรัม  - ที่ระยะ 4 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  1,400 กิโลกรัม - ที่ระยะ 5 เมตร สามารถ  ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  1,000 กิโลกรัม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ที่ระยะ 6 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  700 กิโลกรัม - เครนต้องสามารถหมุน  รอบตัวเองได้ 360 องศา  แบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องหมุนกลับ  - อุปกรณ์นิรภัยของระบบ  ไฮดรอลิคจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครน  ไฮดรอลิค- เครนสลิงไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับมาตรฐาน  มอก. 9001 โดยผู้เสนอ  ราคาต้องแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (รง.4) และบ มอก.  9001 ของผู้ผลิต หากผู้  เสนอราคาเป็นผู้แทน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | จำหน่ายต้องแนบใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณา  - บูมเครนสไลด์ เข้า–ออก  มีลักษณะเป็นเสาอากาศ - บูมเครนเมื่อสไลด์ออกสุดบูมเครนจะมีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 ท่อน- เมื่อเก็บเครนแล้วบูมเครนต้องอยู่ในระนาบขนาดกับพื้นดิน - ปลายบูมต้องติดตั้งคว้านยกวัตถุ - การโรยหรือเก็บสายสลิงต้องทำงานด้วยระบบ  ไฮดรอลิค - บูมเครน สามารถยกขึ้น  – ลงได้ - ฐานของเครนติดตั้งขาหยั่ง โดยทำงานด้วยระบบ  ไฮดรอลิค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - บูมเครน สามารถยกขึ้น  – ลงได้- ฐานของเครนติดตั้งขาหยั่ง โดยทำงานด้วยระบบ  ไฮดรอลิค - ชุดควบคุมการทำงานของเครนด้วยระบบไฮดรอลิค ต้องสมารถปฏิบัติการ  ได้ดังนี้ - คันโยกควบคุมการทำงานของการสไลด์บูม  เข้า – ออก - คันโยกควบคุมการทำงานของการโรยสลิง  ขึ้น – ลง - คันโยกควบคุมการทำงานสำหรับยกบูม  ขึ้น – ลง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - คันโยกควบคุมการทำงานสำหรับปรับระบบเครนด้านซ้าย - คันโยกควบคุมการทำงานเป็นภาษาไทยติดไว้ที่คันโยก เพื่อความสะดวกต่อการทำงาน - ต้องมีสัญลักษณ์บอกการทำงานเป็นภาษาไทยติดไว้ที่คันโยกเพื่อความสะดวกต่อการทำงาน  กระบะบรรทุก - พื้นกระบะมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. - แผงข้างและฝาท้ายใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า  3 มม.  - แผงข้างของกระบะบรรทุกสามารถปิด – เปิดได้ เพื่อนำวัสดุขึ้นหรือลงด้านข้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | ระบบกระเช้า - ต้องติดตั้งโครงการกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไว้ที่ปลายบูมเครน - มีชุดควบคุมการทำงานอยู่บนกระเช้าเพื่อความสะดวกของผู้ปฏิบัติงาน - โครงกระเช้าต้องมีที่ล็อคโครงกระเช้าเพื่อป้องกันโครงกระเช้าในขณะปฏิบัติงาน  แม่แรง จำนวน  1  ชุด - ที่หมุนยางอะไหล่ จำนวน  1  ชุด - ประแจ จำนวน  1  ชุด - บล็อกถอดล้อ จำนวน  1 ชุด การพ่นสีและข้อความ - สีตัวรถตามต้องการของผู้ซื้อกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - โลโก้ ข้อความ ตามความต้องการของผู้ซื้อกำหนด หนังสือคู่มือ/การรับ  ประกัน - หนังสือคู่มือใช้และบำรุง  รักษารถและการรับบริการ- หนังสือคือมือการใช้งาน  1  ชุด - การรับประกันความชำรุดบกพร่อง อันเนื่อง  มาจากการใช้งานตามปกติ  เป็นเวลา 1 ปี เงื่อนไขการเสนอราคา - ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถโดยตรงตามยี่ห้อที่เสนอราคาหรือผู้เสนอราคาได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้จำหน่ายให้กับ อบต./ทต.  มาแสดงในวันยื่นซอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ครุภัณฑ์** | **รายละเอียดของ**  **ครุภัณฑ์** | **งบประมาณ(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | | | | |
| **พ.ศ. ๒๕61** | | | **พ.ศ. ๒๕๖2** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | - ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่จะขายตามประกาศประกวดราคานี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน  บริษัท กรมทะเบียนการ  ค้า จากกระทรวงพาณิชย์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  จำนวน 1 คัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **1** |  | **2,500,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |