**ส่วนที่ 1 บทนำ**

-----------------------------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผน เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนา ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน ที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ**  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ

ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่า มีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลแม่กรณ์หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร (5) ผู้บริหารท้องถิ่น

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

**ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น**

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า  และวิธีการเป็นต้น  และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้อง และนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพ ทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียน ที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สามารถวินิจฉัย สั่งการ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

---------------------------------

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 252**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด และแผนชุมชนตำบลแม่กรณ์

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว

###### ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

###### ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

พันธกิจที่ 2 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ

พันธกิจที่ 3 จัดให้มีและสร้างแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการสาธารณะสุขของราษฎร

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

พันธกิจที่ 6 คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การบริหาร

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

จุดมุ่งหมายที่ 2 การคมนาคมติดต่อ มีความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 3 มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จุดมุ่งหมายที่ 4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

จุดมุ่งหมายที่ 5 มีการควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกาย

และจิตใจ

จุดมุ่งหมายที่ 6 สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการบริการส่งเสริมตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จุดมุ่งหมายที่ 7 ประชาชนมีการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน คราบครัวอบอุ่น

สุขภาพดี

จุดมุ่งหมายที่ 8 ค้ำจุนพระศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ 9 สร้างช่องทางในการรับรู้ข่ายสาร ที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้เรื่องการจัดการบริหารท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยยกระดับมาตรฐานทางเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยางขยายการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ ทั้งบริการน้ำสะอาด ไฟฟ้าเชื่อมโยงจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในทุกรูปแบบ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ,ประวัติศาสตร์

,ศิลปวัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 6 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านกาค้า การลงทุน ให้กับทุกส่วนในตำบล

แนวทางการพัฒนาที่ 7 การเพิ่มมูลค่าการค้า และบริการเพื่อส่งออก

แนวทางการพัฒนาที่ 8 พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมการเรียนรู้

แนวทางการพัฒนาที่ 9 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์

แนวทางการพัฒนาที่ 10 ส่งเสริมและรักษาไว้การสืบค้นภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของตำบล

แนวทางการพัฒนาที่ 11 สนับสนุนให้ประชาชนทุกครัวเรือนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 12 สนับสนุนองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาที่ 13 สร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 14 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาวะ

แนวทางการพัฒนาที่ 15 จัดให้มีระบบเฝ้าระวังทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

ความร่วมมือประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 16 สร้างพลังชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 17 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีประสิทธิภาพการจัด

สวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 18 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ

เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 19 เสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีเทิดทูนปกป้อง

สถาบันพระมหากษัตริย์

แนวทางการพัฒนาที่ 20 เสริมสร้างศักยภาพ คน และชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนาที่ 21 ส่งเสริมให้มีระบบติดตาม และเฝ้าระวังอาชญากรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 22 จัดระบบการเตือนภัย และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 23 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาสา

ธารณภัยร่วมกัน และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 24 ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด และแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบกับความมั่นคง

แนวทางการพัฒนาที่ 25 สนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์พลังแผ่นดินและ

อาชญากรรมเพื่อความสงบสุขของคนในพื้นที่

แนวทางการพัฒนาที่ 26 สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพ

ติดของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 27 ควบคุม และลดปริมาณมลพิษจาก ขยะ น้ำเสีย กลิ่น และเสียง

แนวทางการพัฒนาที่ 28 ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และภาวะมลพิษทาง

อากาศ

แนวทางการพัฒนาที่ 29 วางผังเมืองและการพัฒนาเมืองตาม

แนวทางการพัฒนาที่ 30 แนวทางพัฒนาสีเขียวเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 31 จัดระบบงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

แนวทางการพัฒนาที่ 32 พัฒนาศูนย์ร่วมบริการ หรือ เคาน์เตอร์บริการประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 33 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านระบบ e-Service

แนวทางการพัฒนาที่ 34 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

แนวทางการพัฒนาที่ 35 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency Based Management

แนวทางการพัฒนาที่ 36 นำเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่มายกระดับการทำงาน

5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

**“ แม่กรณ์น่าอยู่ มุ่งสู่การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต**

**เศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการโปร่งใส ”**

1.1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด และแผนชุมชนตำบลแม่กรณ์

1.1.2.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ ด้านการเมือง การปกครอง และบริหารจัดการที่ดี

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

พันธกิจที่ 2 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ

พันธกิจที่ 3 จัดให้มีและสร้างแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการสาธารณะสุขของราษฎร

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

พันธกิจที่ 6 คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การบริหาร 3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

จุดมุ่งหมายที่ 2 การคมนาคมติดต่อ มีความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 3 มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จุดมุ่งหมายที่ 4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

จุดมุ่งหมายที่ 5 มีการควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพที่

แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ

จุดมุ่งหมายที่ 6 สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้รับการบริการส่งเสริม

ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จุดมุ่งหมายที่ 7 ประชาชนมีการศึกษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน คราบครัวอบอุ่น

สุขภาพดี

จุดมุ่งหมายที่ 8 ค้ำจุนพระศาสนา และรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ 9 สร้างช่องทางในการรับรู้ข่ายสาร ที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่ม

มาก ขึ้น ตลอดจนมีความรู้เรื่องการจัดการบริหารท้องถิ่นอย่างมี

ส่วน ร่วม 4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และเชิง สุขภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยยกระดับมาตรฐานทางเป็น

ถนนคอนกรีตหรือลาดยาง

แนวทางการพัฒนาที่ 6 จัดบริการทางด้านคมนาคมให้ประชาชนได้รับความสะดวก

แนวทางการพัฒนาที่ 7 จัดบริหารสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการ

ดำรงชีวิตของประชาชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 8 จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

แนวทางการพัฒนาที่ 9 จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันอุทกภัย

แนวทางการพัฒนาที่ 10 การบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ต้นทาง

แนวทางการพัฒนาที่ 11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 12 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และภาวะ

มิลพิษทางอากาศ

แนวทางการพัฒนาที่ 13 สร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ

ของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 14 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชา

แนวทางการพัฒนาที่ 15 ส่งเสริมการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ

แนวทางการพัฒนาที่ 16 ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาสผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคเอดส์หรือโรคร้ายแรง

แนวทางการพัฒนาที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคร้าย และประชาชนในพื้นที่

แนวทางการพัฒนาที่ 18 ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ 19 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 20 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 23 ส่งเสริมให้มีระบบติดตาม และเฝ้าระวังอาชญากรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 24 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการพัฒนาที่ 25 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านบุคลากร เทคโนโลยี

สารสนเทศ

แนวทางการพัฒนาที่ 26 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

แนวทางการพัฒนาที่ 27 ดำเนินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5) วิสัยทัศน์ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

**“แม่กรณ์น่าอยู่ มุ่งสู่การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต**

**เศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการโปร่งใส”**

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**2.1 เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562**

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

6) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภาบาลในสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “แม่กรณ์น่าอยู่ มุ่งสู่การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการโปร่งใส” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการบริหารจัดด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาด การจัดการขยะ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดโครงการพัฒนา จำนวน 303 โครงการ ปรากฏในแผนงาน (1) แผนงานเคหะและชุมชน (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (4) แผนงานการเกษตร (5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (6) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (7) แผนงานสาธารณสุข (8) แผนงานรักษาความสงบภายใน และพบว่าจำนวนโครงการ 95 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.35 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

2.1.3 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

1) วิสัยทัศน์

“แม่กรณ์น่าอยู่ มุ่งสู่การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการโปร่งใส”

2) ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

3) เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS

2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

3. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเกษตรกรรม แหล่งน้ำ

และการท่องเที่ยว

5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

4) ตัวชี้วัด

1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

5) ค่าเป้าหมาย

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าหมาย** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน และระบบโลจิสติดส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS** | การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ |
| **2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา** | โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท. อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ  ด้านการศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการ ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  สร้างเสริมการกีฬาและนันทนาการ ด้านสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่กรณ์ ฯลฯ |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย** | ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้  ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว** | พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม ด้านแหล่งน้ำ พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น |
| **6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร** | เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด |

6) กลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

4.4 กลยุทธ์การพัฒนา วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 14 กลยุทธ์ ดังนี้

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS**

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา**

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

2.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

2.5 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย**

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว**

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม

4.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

4.4 กลยุทธ์การพัฒนา วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS

การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬาการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมเกษตรกรรม แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

2.1.4 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

**3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

๓.๑.๑ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณ์พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น เป็นการประเมินถึงโอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน ดังนี้

**จุดแข็ง (Streng=s)**

1. มีโครงสร้างกรอบอัตรากำลังบุคลากรที่ชัดเจน คลอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

2. มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

3. มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 6 แห่ง ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 2 แห่ง และโรงงานผลิตน้ำแข็งในพื้นที่ ทำให้มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นอกจากรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้

4. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. ไว้ชัดเจน ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

5. มีสถานที่ท่องเที่ยงในพื้นที่ ได้แก่ ไร่บุญรอดบริวเวอรี่ วัดพระธาตุจอมจันทร์ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วงขาว ลำน้ำกรณ์สวนป่าดอยช้าง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จำนวนมาก

6. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถออกข้อบัญญัติได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย

7. ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย

8. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง

9. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทำแผนการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น

10. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**จุดอ่อน (Weakness=W)**

1. มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยและทำงานในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาโรคติดต่อและปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และปัญหาสิ่งแวดล้อม

2. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้ขาดเสถียรภาพทางการเมือง

3. ไม่สามารถนำงบประมาณไปช่วยเหลือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากถูกจำกัดด้วยระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ

4. งบประมาณด้านบริการสาธารณะที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่างเพียงพอ

5. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก และมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา มีการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน และมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้มาก

6. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ

8. ด้วยภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนเพิ่มมากขึ้น แต่บุคลากรมีอย่างจำกัด ทำให้การทำงานมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดสูง

**โอกาส (Opportunity=O)**

1. มีพื้นที่และแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถทำการเกษตรกรรมและผลิตพืชผลทางการเกษตรได้สูง

2. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติเอื้อหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. นโยบายภาครัฐเอื้อในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4. กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

5. มีศาสนสถานจำนวนมากในพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนและประชานในตำบล

6. มีเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทางทำให้สามารถจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้

**อุปสรรค (Threat=T)**

1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น

2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ่อย ส่งผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย

3. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่มีเสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจน

4. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการมากขึ้น

5. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จำกัดอำนาจหน้าที่บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

6. อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน

7. รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่นบริหารงานได้อย่างเต็มที่

8. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตำบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค

9. การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลยังไม่มีความจริงจัง ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

10. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว

11. ประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ขาดความร่วมมือในการทำงานทำให้ไม่เกิดการ บูรณาการร่วมกัน

12. ความหลากหลายของประชากรที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมและปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น

13. กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ถูกนำมาใช้บังคับอย่างจริงจัง

14. ระเบียบ กฎหมายที่บังคับใช้ไม่สามารถโต้แย้งในการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้

2.1.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  อบต.แม่กรณ์ | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความ สามารถในการแข่งขัน | ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบ  โลจิสติกส์ | ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเชื่อมโยงกับ  อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐาน  เศรษฐกิจของภาค | ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความ  สามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS | ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS | ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS | 89 | 44 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ  อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความ  สามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS | ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | 117 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  อบต.แม่กรณ์ | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง | ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านความมั่นคง | ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและ  เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย | 12 | 4 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้ม แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อ  เนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่า  เพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงรวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักย  ภาพสูง ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม | ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน สากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว | 32 | 6 |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  อบต.แม่กรณ์ | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัด  การน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึงป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยา  กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน | ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 | 4 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง | ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านความมั่นคง | ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อ เนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่า เพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงรวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม | ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข | ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 33 | 21 |
|  |  |  |  |  | **รวม** | **303** | **95** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 95 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 303 โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 303 โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน 95 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.35 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่มี

**3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**3.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)**

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS | เศรษฐกิจ | อุตสาหกรรมและ  การโยธา | กองช่าง | กองช่าง | 44 | 16,091,270 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการสาธารณสุขการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา | บริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็ง  ของชุมชน | งานพัฒนาชุมชน | สำนักงานปลัด | 1 | 19,935 |
| บริการชุมชนและสังคม | สาธารณสุข | งานพัฒนาชุมชน | สำนักงานปลัด | 5 | 328,603.30 |
| บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | กองการศึกษาฯ | กองการศึกษาฯ | 4 | 334,800 |
| การดำเนินงานอื่น | งบกลาง | งานพัฒนาชุมชน | สำนักงานปลัด | 3 | 11,405,700 |
| บริการชุมชนและสังคม | การศาสนาวัฒนธรรมฯ | กองการศึกษา | กองการศึกษา | 3 | 132,650 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย | บริหารทั่วไป | การรักษาความสงบภายใน | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักงานปลัด | 4 | 37,110 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำ และการท่องเที่ยว | บริการชุมชนและสังคม | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | งานพัฒนาชุมชน | สำนักงานปลัด | 2 | 549,100 |
|  | บริการชุมชนและสังคม | การศาสนาวัฒนธรรมฯ | งานส่งเสริมการท่องเที่ยว | สำนักงานปลัด | 4 | 515,089.82 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | งานพัฒนาชุมชน | สำนักงานปลัด | 4 | 91,540 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมือง  และการบริหาร | บริหารทั่วไป | บริหารทั่วไป | สำนักงานปลัด | สำนักงานปลัด | 21 | 16,971,684.64 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | **95** | **46,477,482.76** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 95 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 303 โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 303 โครงการ ดำเนินการจริง จำนวน 95 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.35 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่มี

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์เป็นหน่วยดำเนินการ (ผ 01)

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และ GMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **ที่ดำเนินการจริง**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  หมู่ที่ 4 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 5 จุด บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 ถึงบ้านปางกลาง บริวาร หมู่ที่ 4 ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 114,800 | ถนนดิน จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา | กองช่าง |
| 2 | โครงการจ้างเหมางานขุดดินสไลด์ขวางถนนสาธารณะ หมู่ที่ 10 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ขุดดินสไลด์ขวางถนนสาธารณะ บ้านปางริมกรณ์  หมู่ที่ 10 ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 152.50  ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 25,700 | ถนนดิน จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนด้วยการถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  หมู่ที่ 7 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ซ่อมแซมถนนด้วยการถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  บ้านฝั่งหมิ่นหมู่ที่ 7 ปริมาณหนาเฉลี่ย 0.15  ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 53.33 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต.  กำหนด | 5,000 | ถนนหินคลุก จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนน  หมู่ที่ 6 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ซ่อมแซมถนนด้วยการถมดินลูกรังพร้อมถมหินคลุกทับหน้า จำนวน 2 จุด ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนาเฉลี่ยรวม 0.70 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267.00 ตารางเมตร)ปริมาณงานจุดที่ 2  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ยรวม 0.40 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร)ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 92,850 | ถนนดินลูกรัง จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 5 | โครงการซ่อมแซมพื้นห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้พื้นห้องประชุมกลับมามีสภาพดังเดิม | ซ่อมแซมพื้นห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ บ้านป่าสักทองหมู่ที่ 13 จำนวน 2 จุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 26,500 | ร้อยละของประชาชนผู้มาใช้บริการ | พื้นห้องประชุมกลับมามีสภาพดังเดิม | กองช่าง |
| 6 | โครงการซ่อมแซมตลิ่ง  ลำน้ำกรณ์ หมู่ที่ 6 | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง และเป็นการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร | ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำกรณ์ บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,783.04 ลบ.ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด | 105,600 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | สามารถป้องกันตลิ่งพังและสามารระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 7 | โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 | เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบล  แม่กรณ์ | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 844,000 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์  จำนวน 1 หลัง | ผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน  หมู่ที่ 4 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป - มาของประชาชน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8,200 เมตร ปริมารงานพื้นที่โดยเฉลี่ย 32,800 ตารางเมตร บ้นปางกลาง – บ้านปางก๊อง หมู่ที่ 4 ถึงบ้าหนองเขียว หมู่ที่ 12 ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 166,000 | ถนนดิน จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน หมู่ที่ 13 | เพื่อเป็นสถานศึกษาของเด็กอนุบาล 1 – อนุบาล 3 ของโรงเรียน อบต.  แม่กรณ์ | ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 | 7,332,000 | อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง | มีสถานศึกษาของเด็กอนุบาล 1 – อนุบาล 3 ของโรงเรียน อบต.  แม่กรณ์ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 10 | โครงการซ่อมแซมตลิ่ง  ลำน้ำกรณ์ หมู่ที่ 1 | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง และเป็นการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร | ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้าน  แม่กรณ์ ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 25,700 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | สามารถป้องกันตลิ่งพังและสามารระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 10 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ซ่อมแซมถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 13,644.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 40,932 ตารางเมตร  ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 205,000 | ถนนดิน จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 12 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ภูมิทัศมีความสวยงาม สะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว  ท่ามะม่วงขาว บ้าน  แม่สาด หมู่ที่ 4 ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 39,500 | ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยว | สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงาม | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 13 | โครงการซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 7 | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ และเป็นการระบายน้ำได้สะดวก | ซ่อมแซมคอท่อลอดเหลี่ยม บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.80 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.20 เมตร) ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 36,500 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | สามารถป้องกันน้ำกัดเซาะและระบายน้ำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 14 | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 | ประชาชนมีลานสำหรับจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน | ก่อสร้างลานอเนก ประสงค์ บ้านปางอ้อ หมู่ที่ 11 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 273.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 107,500 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | มีลานสำหรับจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 123,500 | ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาง  ริมกรณ์ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 108,500 | ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 107,500 | ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน  แม่กรณ์ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 108,500 | ถนน คสล. จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 19 | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 | ประชาชนมีลานสำหรับจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน | ก่อสร้างลานอเนก ประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านปางอ้อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 273.00  ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 107,500 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | มีลานสำหรับจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 108,500 | ถนน คสล.  จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 21 | โครงการติดตั้งระบบ  โซล่าเซลล์ระบบประปาหมูบ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำ  ประปาของประชาชนภายในหมู่บ้าน | โครงการรับจ้างโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 243,000 | ภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาของประชาชนภายในหมู่บ้านลดลง | ภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาของประชาชนภายในหมู่บ้านลดลง | กองช่าง |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สาด  หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 108,500 | ถนน คสล.  จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 23 | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 | ประชาชนภายในหมู่บ้านมีลานสำหรับจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้านได้อย่างสะดวก | ก่อสร้างลานอเนก ประสงค์ คสล. บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 27.60 เมตร หนา0.15 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 315,500 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | มีลานสำหรับจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก หมู่ที่ 13 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 บริเวณซุ้มหมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 137,500 | ถนน คสล. เชื่อมถนนสายหลักจำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 25 | โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 2 ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 123,500 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก  หมู่ที่ 7 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสายหลัก บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7  จุดที่ 1 ซอยเชื่อมบ้าน เมืองรวง ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 47.00 ตร.ม.  จุดที่ 2 ซอยกลางบ้าน ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 101.00 ตร.ม.  จุดที่ 3 ซอยโรงเรียนบ้านปางคึก ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 58.00 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 115,500 | ถนน คสล. เชื่อมถนนสายหลักจำนวน 3 จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 27 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่หมู่บ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 108,500 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 28 | โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 2 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 2 | 39,660 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 29 | โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล  หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กรณ์ เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งแพร่ | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ของประชาชน | จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล บ้าน  ปางมุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กรณ์ เชื่อม บ้านป่าซาง หมู่ที่ 1 ตำบล  โป่งแพร่ | 60,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 30 | โครงการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่  บ้าน หมู่ที่ 5 จุดที่ 1 | 55,160 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 31 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่หมู่บ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 ตามแบบที่อบต.กำหนด | 1,250,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 32 | โครงการปรับปรุงโรงอาหาร หมู่ที่ 13 | เพื่อให้เด็กนักเรียน ศพด.ต.แม่กรณ์ และ ร.ร. อบต.แม่กรณ์ มีสถานที่ใช้สำหรับรับปะทานอาหารได้อย่างสะดวกและเหมาะสม | ปรับปรุงโรงอาหาร บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ กว้าง 6 เมตร ยาวฝั่งทิศเหนือ 6.80 เมตร ยาวฝั่งทิศใต้ 10.10 เมตร สูง 2.25 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 97 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อม กว้าง 1.50 เมตร ยาว 19.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 148,000 | ร้อยละของเด็กนักเรียน | มีสถานที่รับประทานอาหารที่เหมาะสม เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร) ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 107,000 | ถนน คสล.  จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 34 | โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่หมู่บ้านมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตระบบประปา  บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 1,325,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 35 | โครงการซ่อมแซมฝายลำน้ำกรณ์ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ฝายกลับมามีสภาพดังเดิมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ซ่อมแซมฝายลำน้ำกรณ์ บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ด้วยการเรียงหินใหญ่คละบรรจุในกล่อง (Gabions) ปริมาณงานกว้าง 14 เมตร สูง 1 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 207,500 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | ฝายกลัมามามีสภาพดังเดิมและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 36 | โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำกรณ์ หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันตลิ่งพังและระบายน้ำได้อย่างสะดวก | ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำกรณ์ บ้านเมืองรวง  หมู่ที่ 5 ปริมาณงานขุดลอกด้วยรถขุด กว้างเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 385 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 126,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | สามารถป้องกันตลิ่งพังและสามารระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 37 | โครงการเสริมไหล่ทาง  หมู่ที่ 5 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | เสริมไหล่ทาง บ้าน  เมืองรวง หมู่ที่ 5 พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 60.00เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6.00 บ่อ ขนาดกว้าง 0.90เมตร ยาว 1.00 เมตร พร้อมถมดินไหล่ทาง ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 187,000 | ถนน คสล.  จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 7 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร) ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 16,800 | ถนน คสล.  จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| 39 | โครงการปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมมุ้งลวดอาคารเรียน หมู่ที่ 13 | เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กอนุบาล ร.ร.อบต.แม่กรณ์และป้องกันยุงลายจากโรคไข้เลือดออก | ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างพร้อมมุ้งลวดอาคารเรียน คสล.3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียน อบต.บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน 1. งานเหล็กดัดอาคารเรียน จำนวน 49 ชุด  2. งานมุ้งลวดประตู – หน้าต่าง จำนวน 142 บาน  3. ค2 บนประตู – หน้าต่าง จำนวน 49 ชุด ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 463,000 | ร้อยละของเด็กนักเรียน ร.ร.อบต.แม่กรณ์ | สามารถป้องกันเด็กพลัดตกและป้องกันจากโรคไข้เลือดออก | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 40 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้การระบายน้ำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 294,500 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 41 | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้อย่างทั่วถึง | เจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ขนาด ศก. 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแบบกรุรอบบ่อ | 200,000 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้อย่างทั่วถึง | กองช่าง |
| 42 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  หมู่ที่ 4 | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 147 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า 44.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 81,000 | ถนนดิน  จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 43 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายในตำบลแม่กรณ์ | เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาของประชาชน | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกภายในตำบลแม่กรณ์ บ้านปางกลาง หมู่ที่ 4 บ้านบริวารบ้านแม่สาด กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 440.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตร.ม. และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ หมู่ที่ 13 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 81.00 ตร.ม. | 93,000 | ถนนหินคลุก  จำนวน 1 เส้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  ไป-มา | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 44 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์  หมู่ที่ 13 | เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ | ก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ บ้าน  ป่าสักทอง หมู่ที่ 13 กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 40.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตพื้น กว้าง 7.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294.00 ตร.ม.) ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 495,000 | โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง | เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ | กองช่าง |
| **รวม** | | | | **16,091,270** |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเสริมสร้างทักษะของเด็กให้มีพัฒนา การด้านสติปัญญาและประสบการณ์ที่ดีและเพื่อส่งเสริมสนับ สนุนให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ | พื้นที่ อบต.แม่กรณ์ | 0  (ไม่ใช้งบ ประมาณในการดำเนินงาน) | ร้อยละ ๘๐ ของเด็กในตำบลได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ | เด็กมีการพัฒนาการด้านสติปัญญาและประสบการณ์ที่ดี เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา | เพื่อให้ครูและบุคลา กรทางการศึกษาปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของสังคม | พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | ๑๙,๘๐๐ | ข้าราชการครูมีความรู้ความ สามารถในการจัดการเรียนการสอน | ครูและบุคลกรทางการศึกษาปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของสังคม | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการทำป้ายชื่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | เพื่อให้โรงเรียนองค์ การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มีป้ายชื่อโรงเรียนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน | ทำป้ายชื่ออาคารขนาดสูงตัวอักษรไม่ต่ำกว่า ๐.๔๐ ม. | ๑๖๗,๐๐๐ | ป้ายชื่อโรงเรียนจำนวน ๑ ป้าย | มีป้ายบอกชื่อสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่ชัดเจนมีความสะดวกในการติดต่อราชการ | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ | เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีสภาพที่เหมาะสมปลอดภัยเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดผลดีต่อ  การเรียนการสอน | โรงเรียน อบต.แม่กรณ์ | ๑๔๘,๐๐๐ | มีสถานที่เรียนอย่างเพียงพอ | มีสถานที่เรียนอย่างเพียงพอ | กองการศึกษา/โรงเรียน อบต.แม่กรณ์ |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล  แม่กรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ | เพื่อต้านภัยยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาวะอันดีแก่ผู้เล่นกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬา | ๙๙,๘๕๐ | สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ | ต้านภัยยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาวะอันดีแก่ผู้เล่นกีฬา | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | งานประเพณีหล่อเทียนพรรษา | ๒๗,๘๕๐ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการสรงน้ำ  พระธาตุศรีจอมจันทร์ ประจำตำบลแม่กรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น | พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ทั้ง 13 หมู่บ้าน | ๔,๙๕๐ | สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ | อนุรักษ์ สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| 8 | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อให้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ด้านต่าง ๆ | ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ | 108,800 | โครงการบรรลุวัตถุ  ประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองในด้านต่าง ๆ | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 9 | โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน | เพื่อให้มีความรู้ในการจัดทำบัญชีภายในครัวเรือนได้อย่างแท้จริง | สตรีภายในตำบลแม่กรณ์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 19,935 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | นำความรู้ที่ได้รับไปจัดทำบัญชีภายในครัวเรือนได้อย่างแท้จริง | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการพ่นหมอกควัน  ในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | เพื่อป้องกันโรคไข้ เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหนะ | พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 100,036.90 | โครงการบรรลุวัตถุ  ประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหนะ | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อเป็นการณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 56,415.40 | โครงการบรรลุวัตถุ  ประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหนะ | สำนักปลัด |
| 12 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | เพื่อเป็นการดำเนิน การตามแนวพระ  ราชดำริฯ เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 58,038 | โครงการบรรลุวัตถุ  ประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 13 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | เพื่อเป็นการดำเนิน การตามแนวพระ  ราชดำริฯตามโครง  การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 5,313 | โครงการบรรลุวัตถุ  ประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | สามารถสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | สำนักปลัด |
| 14 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ | 9,130,500 | ร้อยละร้อยของผู้สูงอายุที่ลง ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ | ผู้สูงอายุมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน | สำนักปลัด |
| 15 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนในพื้นทีตำบล  แม่กรณ์ | 2,123,200 | ร้อยละร้อยของผู้ผู้พิการที่ลง ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ | ผู้พิการมีรายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน | สำนักปลัด |
| 16 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ | 152,000 | ร้อยละร้อยของผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ | ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้เพื่อใช้จ่ายในชีวิต ประจำวัน | สำนักปลัด |
| **รวม** | | | | **12,221,688.30** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | โครงการแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ๒๕62 | เพื่อให้บริการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 | บูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ | 18,800 | โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | ประชาชนได้รับบริการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 3,900 | โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ | เพื่อเพิ่มความรู้ ความ สามารถ และเพิ่มทักษาด้านการใช้เครื่องมือการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในสถานที่ราชการ | เพิ่มความรู้ ความ  สามารถและเพิ่มทักษาด้านการใช้เครื่องมือการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในสถานที่ราชการ | 9,910 | โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | เพิ่มความรู้ ความ  สามารถและเพิ่มทักษาด้านการใช้เครื่องมือการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ในสถานที่ราชการ | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร. | เพื่อให้ อปพร. และประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายและวิธี การป้องกันภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธี | ฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้แก่ อปพร.และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 4,500 | โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | อปพร.และประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายและวิธีการป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกวิธี | สำนักปลัด |
| **รวม** | | | | **37,110** |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม เกษตรกรรม แหล่งน้ำและการท่องเที่ยว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | โครงการซ่อมแซมตลิ่ง  ลำน้ำกรณ์ หมู่ที่ 3 | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง และเป็นการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร | ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำกรณ์ ด้วยการเรียงกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์ พร้อมตอกเข็มไม้ยูคา บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 ขนาด ศก. 4 นิ้ว กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | 431,600 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | สามารถป้องกันตลิ่งพังและสามารระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |
| 2 | โครงการเรียงหินลำน้ำกรณ์ป้องกันตลิ่งพัง  หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันตลิ่งพังและระบายน้ำได้อย่างสะดวก | เรียงหินลำน้ำกรณ์ป้อง กันตลิ่งพัง บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 บริเวณหลังอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน | 117,500 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ | สามารถป้องกันตลิ่งพังและสามารระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 3 | โครงการปรับปรุง  ภูมิทัศน์สถานที่ท่อง  เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ท่าม่วงขาว บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนียภาพในบริเวณแหล่งท่อง เที่ยวให้สะดวก ปลอดภัยและสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการจอดรถให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนียภาพในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ให้สะดวก ปลอดภัยและสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการจอดรถให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป | 39,500 | จำนวนนักท่อง  เที่ยวเพิ่มมากขึ้น | - งานปรับเกลี่ยที่จอดรถ ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร  - งานซ่อมแซมถนนดินด้วยการลงหินคลุก ขนาด 3 เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า 64 ลบ.ม. | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว หนองช้างคต บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (โครงการจ้างเหมาทำอักษร เพื่อติดป้าย) | เพื่อเพิ่มความโดดเด่น ความน่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์  แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พัฒนาแหล่งท่อง เที่ยวเพื่อให้มีจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพที่ระลึก เพิ่มจำนวนนัก  ท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับราษฎรในชุมชนหมู่บ้านและตำบล | เพื่อเพิ่มความโดดเด่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีจุดเช็คอิน จุดถ่ายภาพที่ระลึกเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับราษฎรในชุมชนหมู่บ้าน และตำบล | 42,844 | จำนวนนักท่อง  เที่ยวเพิ่มมากขึ้น | - งานจัดทำตัวอักษร อคิลิคไฟเบอร์  1. หนองช้างคต ขนาด 85 cm  2. แม่กรณ์ตำบลน่าอยู่ ขนาด 41 cm  3. by Maekorn SAO ขนาด 49 cm | สำนักงานปลัด |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 5 | โครงการหมู่บ้านท่อง เที่ยวโดยชุมชน บ้าน เมืองรวง หมู่ที่ 5 การจัดทำจุดสาธิตจำหน่ายและแสดงสินค้าชุมชนตำบลแม่กรณ์ และบ้านเมืองรวง) | เพื่อใช้วัสดุและวัสดุอื่น ๆ ในการก่อสร้างจุดสาธิตจำหน่ายและแสดงสินค้าชุมชนตำบลแม่กรณ์ และบ้านเมืองรวง ซึ่งจุดสาธิตและจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นจุดวางแสดงและจำหน่ายสินค้า เพื่อเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนหมู่บ้าน ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนหมู่บ้าน และตำบล แม่กรณ์ | - จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำจุดสาธิตจำหน่ายและแสดงสินค้าฯ  -จัดซื้อวัสดุอื่นฯ ตามโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเมืองรวงหมู่ที่ 5  - จ้างเหมาทำป้าย  พาสวูดตามฺโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  - จ้างเหมาทำหุ่น  จำลองควายเพ่อจัดตั้งในจุดสาธิต | 430,145.82 | 1. จำนวนนักท่อง  เที่ยวเพิ่มมากขึ้น  2. ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น | มีจุดสาธิตจัดทำจุดสาธิตจำหน่ายและแสดงสินค้าชุมชนตำบลแม่กรณ์ และบ้านเมืองรวง เพื่อไว้ใช้ต้อนรับรองรับ ที่เปิดโอกาสการมีส่วนรวมร่วมกันกับทุกหมู่บ้านภายในตำบลแม่กรณ์ ในการนำผลิตภัณฑ์ สินค้า ผลผลิตมาวางสาธิตแสดงและจำหน่ายจำนวนเพิ่มปริมานักท่องเที่ยว  เป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรืองที่หลากหลายต่าง ๆ อาทิเช่น วัฒนธรรม พืชผักปลอดสารพิษ นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าจากขยะฯลฯ เป็นจุดสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านและกระตุ้นเศรษฐกิจของตำบล | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 6 | โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมอาชีพอาหารปลอดภัยตำบลแม่กรณ์ | 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนให้อยู่ดีกินดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  2. เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพตามหลักอาหารปลอดภัย  3. เพื่อรองรับหมู่ บ้านท่องเที่ยวโดย  วิถีชุมชนอาหารปลอดภัย  4. เพื่ออบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนให้พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | โครงการอบรม อาชีพอาหารปลอดภัยเพื่อรองรับหมู่บ้านท่อง เที่ยวโดยชุมชนบ้าน เมืองรวง ม. 5  "วิถีชุมชนหมู่บ้านฝักปลอดสาร อาหารปลอดภัยชุมชนเข้มแข็ง” | 2,600 | จำนวนผู้เข้าร่วม  โครงการ | 1.ประชาชนได้รับการ  พัฒนาคุณภาพให้อยู่ดี  กินดีตามแนวเศรษฐกิจ  พอเพียง  2.เกิดการพัฒนาการ  ประกอบอาชีพตาม  หลักอาหารปลอดภัย  3.สามารถรองรับหมู่  บ้านท่องเที่ยวโดยวิถีชุมชนอาหารปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | | | | **1,064,189.82** |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | โครงการจัดการสิ่งแวด ล้อมและการคัดแยกขยะ | เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือน | รณรงค์ อบรมส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะ | 69,040 | โครงการบรรลุวัตถุประสงที่กำหนดไว้ | ประชาชนมีจิตสำนึกเรื่องการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาและส่ง เสริมหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบ | เพื่อให้พื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ปลอดขยะ | รณรงค์ส่งเสริมให้หมู่บ้านปราศจากขยะ | 7,500 | โครงการบรรลุวัตถุประสงที่กำหนดไว้ | พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ปลอดจากขยะ | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานป้องกัน สมาชิก  อปพร. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดไฟป่า รู้ถึงขั้นตอนการดับไฟอย่างถูกวิธี | เจ้าหน้าที่งานป้องกัน สมาชิก อปพร ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดไฟป่า รู้ถึงขั้นตอนการดับไฟอย่างถูกวิธี | 10,000 | โครงการบรรลุวัตถุประสงที่กำหนดไว้ | เจ้าหน้าที่งานป้องกัน สมาชิก อปพร ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดไฟป่า รู้ถึงขั้นตอนการดับไฟอย่างถูกวิธี | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการรณรงค์ลด  การเผา ลดหมอกควัน | ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ลดลง | ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ | 5,000 | โครงการบรรลุวัตถุประสงที่กำหนดไว้ | ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ลดลง | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | | | | **91,540** |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายเพื่อการเลือกตั้ง | ประชาสัมพันธ์รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร | 79,450 | ร้อยละของประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง | ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ในเขตตำบลแม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการประชุมคณะ กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการปฏิบัติงานประจำปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | โครงการประชุมประชาคม,การติดตาม  ประเมินผลแผนพัฒนาและผลการปฏิบัติงานประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | 0  (ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน) | ประชาชนร้อยละ 60 ของทุกครัวเรือนเข้าร่วมประชุม | ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและโครงการพัฒนา | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 3 | โครงการประชุมประชาคม,การจัด  ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  สี่ปี,ข้อบัญญัติงบ  ประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | โครงการประชุมประชาคม, จัดทำแผนยุทธศาสตร์,การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี,ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์,แผนดำเนินงาน | 675 | ประชาชนร้อยละ 60 ของทุก  ครัวเรือนเข้าร่วมประชุม | ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและโครงการพัฒนา | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล  แม่กรณ์ | เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของท้องถิ่น | พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | 11,000 | ร้อยละของความ  พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพการจัดเก็บภาษีประจำปี | ประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประจำปี สร้างความตระหนักให้ กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีภายในตำบลแม่กรณ์เพื่อให้การจัดเก็บภาษีรายได้เป็นไปอย่างทั่วถึงเพิ่มรายได้ให้กับอบต. | ประชาชนในเขตพื้น  ที่ตำบลแม่กรณ์ | 3,888 | ร้อยละของผู้มาชำระภาษีในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ | สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น | กองคลัง |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 6 | โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | เป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ ความพร้อม ความสามารถที่ได้รับมาปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ผู้บริหาร พนักงานส่วน  ตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 80,090 | โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | สามารถเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ ความพร้อม ความสามารถที่ได้รับมาปรับและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 7 | พิธีวางพวงมาลาถวาย  สักการะพระบาท  สมเด็จพระจุลจอม  เกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำ  ปี 2561 (ปีงบ  ประมาณรายจ่าย 2562) | 1.เพื่อให้ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช  2. เพื่อให้ประชาชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระ  บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  3.เพื่อให้ประชาชน ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 500 คน | 4,500 | โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ | 1.คณะผู้บริหารสมาชิก  สภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่  บ้าน ข้าราชการ พนัก  งาน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชา  ชน กลุ่มพลังมวลชนได้แสดงออกถึงการน้อม  รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  2.ชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | สำนักงานปลัด |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 8 | โครงการต้อนรับคณะ  รัฐมนตรีสัญจร ลงพื้น  ที่ตรวจเยี่ยมและพบ  ประชาชน | เพื่อเป็นการต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 8/2561 (ครม.สัญจร) | เป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชนและเพื่อเป็นการต้อน รับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561  (ครม.สัญจร) | 31,243 | ร้อยละของผู้เข้า ร่วมโครงการ | ประชาชนภายในตำบลแม่กรณ์ มีความสามัคคีภายในชุมชน | สำนักงานปลัด |
| 9 | เงินเดือนค่าตอบแทน  และสวัสดิการต่าง ๆ  (สำนักปลัด/กองคลัง) | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ฝ่ายการเมือง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 8,590,200 | เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยว  ข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน | ข้าราชการฯ พนักงานจ้างมีเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ดี | สำนักงานปลัด/กองคลัง |
| 10 | จัดตั้งงบประมาณราย  จ่ายประจำหมวดค่า  ใช้สอย (สำนักปลัด/  กองคลัง) | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้สอย | สำนักงานปลัด กองคลัง อบต. แม่กรณ์ | 833,398 | ประสิทธิการปฏิบัติ  งานที่สูงขึ้น | องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมายในการบริการประชาชน | สำนักงานปลัด/กองคลัง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 11 | สนับสนุนการบริหาร  งานด้านค่า  สาธารณูปโภค  (สำนักปลัด/กองคลัง) | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค | สำนักงานปลัด/กองคลัง อบต. แม่กรณ์ | 310,706.08 | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น | การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด/กองคลัง |
| 12 | จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำหมวดค่าวัสดุ (สำนักปลัด กองคลัง) | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าวัสดุ | จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำหมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 647,031.40 | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น | การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด/กองคลัง |
| 13 | เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ  (กองการศึกษา) | ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | 3,215,421 | เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน | ข้าราชการฯพนักงานจ้างมี เงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ดี | กองการ ศึกษา |
| 14 | สนับสนุนการบริหาร  งานด้านค่าใช้สอย | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าใช้สอย | กองการศึกษาฯ  อบต.แม่กรณ์ | 124,174 | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น | การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองการ ศึกษา |
| 15 | สนับสนุนการบริหาร งานด้านสาธารณูปโภค | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค | กองการศึกษาฯ  อบต.แม่กรณ์ | 18,980.85 | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น | การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองการ ศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 16 | จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำหมวดค่าวัสดุ | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าวัสดุ | กองการศึกษาฯ  อบต.แม่กรณ์ | 893,434.51 | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น | การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองการ ศึกษา |
| 17 | เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ  (กองช่าง) | ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง  อบต.แม่กรณ์ | 1,463,016 | เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน | ข้าราชการฯพนักงานจ้างมี เงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ดี | กองช่าง |
| 18 | สนับสนุนการบริหาร งานด้านค่าใช้สอย | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่าย  ค่าใช้สอย | กองช่าง อบต.แม่กรณ์ | 24,206.80 | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น | การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองช่าง |
| 19 | จัดตั้งงบประมาณราย จ่ายประจำหมวดค่าวัสดุ | เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าวัสดุ | กองช่าง อบต.แม่กรณ์ | 224,162 | ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น | การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองช่าง |
| 20 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กบข. กบท. สปสช. | ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง | 375,514 | เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน | ข้าราชการฯพนักงานจ้างมี เงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่นและสวัสดิการที่ดี | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 21 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่หรือในกรณีจำเป็นฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ | อบต.แม่กรณ์ | 40,594 | เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน | ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์จาก อบต.ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | | | | 16,971,684.64 |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | 46,477,482.76 |  |  |  |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 1 | โครงการดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย | เพื่อส่งเสริมสนับ สนุนการดำเนินการจัดงาน/กิจกรรมที่อำเภอจัดขึ้นหรือสนับสนุนส่วนราชการหรือองค์กรจังหวัดเชียงรายขึ้นมา ในกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือเกี่ยว เนื่องกับงานที่สำคัญต่าง ๆ | โครงการดำเนิน การและสนับ  สนุนการดำเนิน งานจัดกิจกรรมของส่วนราชการและองค์กรจังหวัดเชียงราย | 36,000 | โครงการบรรลุวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้ | 1. จัดหวัดเชียงราย จะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและเป็นเมืองที่น่าอยู่อันมีองค์ประกอบที่ดีทางภูมิศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมการเศรษฐกิจและสังคมที่ดี  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีความรู้สึกผูกพัน มีความรักและหวงแหนและความรู้  สึกภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นตนเอง | สำนักปลัด | อำเภอเมืองเชียงราย |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย เหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  2. เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉินอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขได้อย่างทัน ท่วงที | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | 1. อปท.ในพื้นที่มีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  2. ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ | สำนักปลัด | อำเภอเมืองเชียงราย |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางคึก โครง การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ปลูกพืชผักสวนครัว) | นักเรียนสามารถปลูกผักสวนครัวซึ่งสามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ | ๑๐,๐๐๐ | นักเรียนมีความรู้เกี่ยว  กับการปลูกผักปลอดสารพิษได้ร้อยละ ๑๐๐ | นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ | กองการ ศึกษาฯ | โรงเรียน  บ้านปางคึก |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางคึกโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ทักษะกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจ ร่วมรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำกิจกรรมที่เป็นการสร้างสรรค์ | นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม | ๑๐,๐๐๐ | นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐ | นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดทำให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | กองการ ศึกษาฯ | โรงเรียน  บ้านปางคึก |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์  โครงการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดที่ถูกต้องรวดเร็ว ให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการสอบ O – Net ป.๖ | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ | ๑๐,๐๐๐ | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ | นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O - Net | กองการ ศึกษาฯ | โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์  โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า | เพื่อให้เด็กมีความ คิดสร้างสรรค์และจินตนาการมีการพัฒนาทักษะอาชีพเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | จำนวน ๑๔๑ คน | ๑๐,๐๐๐ | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าร้อยละ ๑๐๐ | นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าได้ | กองการ ศึกษาฯ | โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 7 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ | นักเรียนโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ทั้งหมด | ๑๐,๐๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ได้เข้าร่วมโครง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข | กองการ ศึกษาฯ | โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้น  แอโรบิค | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด | คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ทั้งหมด ๘๐ คน | ๑๐,๐๐๐ | นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๘๐ คน | ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด | กองการ ศึกษาฯ | โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 9 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | นักเรียนทุกระดับชั้น | ๑,๓๐๙,๓๘๐ | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลาง วันทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | กองการ ศึกษาฯ | 1.โรงเรียนบ้านแม่กรณ์  2.โรงเรียนบ้านปางคึก  3.โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ |
| 10 | อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  เพื่อดำเนิน งานตามโครงการผ่าตัด-ทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหนะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้า ของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย | เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ | พื้นที่ตำบลแม่กรณ์ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 3,000 | ร้อยละของจำนวนสุนัขและแมวลดลง | จำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของมีจำนวนลดลง | สำนักงานปลัด | สำนักงาน  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 11 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านแม่กรณ์ | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 |
| 12 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านเวียงหวาย | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 |
| 13 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านสวนดอก | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 14 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4  บ้านแม่สาด | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 |
| 15 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเมืองรวง | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 |
| 16 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  บ้านปางมุ้ง | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 17 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านฝั่งหมิ่น | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 |
| 18 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  บ้านใหม่ | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 31,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 |
| 19 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  บ้านปางกอก | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 31,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านปางกอก  หมู่ที่ 9 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 20 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  บ้านปางริมกรณ์ | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านปาง  ริมกรณ์ หมู่ที่ 10 |
| 21 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  บ้านปางป่าอ้อ | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 31,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11 |
| 22 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  บ้านหนองเขียว | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านหนองเขียว  หมู่ที่ 12 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 23 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  บ้านป่าสักทอง | เป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสนับ สนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆภายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | 32,000 | ร้อยละของจำนวนประชากรในชุมชน | ประชาชนภายในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง | สำนักงานปลัด | บ้านป่าสัก  ทอง หมู่ที่ 13 |
| 24 | อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาสตรีภายในกลุ่ม | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์ตำบลแม่กรณ์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 80,000 | ร้อยละของจำนวนสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่กรณ์ | กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีได้อย่างเป็นรูปธรรม | สำนักงานปลัด | กลุ่มพัฒนาสตรีตำบล  แม่กรณ์ |
| 25 | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ สูงอายุ เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้แก่  สมาชิกภายในกลุ่ม | ผู้สูงอายุตำบล  แม่กรณ์ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 100,000 | ร้อยละของผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดประสบ การณ์ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่ม | สำนักงานปลัด | อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 26 | อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล  แม่กรณ์ | ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและจิตใจที่ดี | นักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | 100,000 | ร้อยละของจำนวนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ | ผู้สูงอายุมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี | สำนักงานปลัด | ศูนย์การเรียน รู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล  แม่กรณ์ |
| 27 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน  สาธารณสุข  บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 | 1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 6,200 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1 ประชาชนมีความรู้และทักษะในการตรวจและทักษะในการตรวจคัดมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  2. ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | สำนักปลัด | บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 28 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน  สาธารณสุข  บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 | 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง  2.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 7,600 | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม | 1. ประชาชนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง  2. ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง | สำนักปลัด | บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 |
| 29 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน  สาธารณสุข  บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1 | 1.เพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคติด ต่อทางเพศ สัมพันธ์และโรคเอดส์  2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอด  ภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ | โครงการช่วยลดการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ | 6,200 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์และโรคเอดส์ได้  2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ | สำนักปลัด | บ้านแม่กรณ์  หมู่ที่ 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 30 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านสวนดอก หมู่ที่ 2 | 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ที่เข้าอบรม  2. เพื่อส่งเสริมให้แม่บ้านมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 6,230 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปเผยแพร่ได้  2. กลุ่มเป้าหมายสามารถค้นหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง | สำนักปลัด | บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 2 |
| 31 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านสวนดอก หมู่ที่ 2 | 1.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง  2. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนและอสม.ให้มีความรู้ด้านการ  ดูแลสุขภาพ | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ | 7,540 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้  2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปเผยแพร่ได้ | สำนักปลัด | บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 32 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านสวนดอก หมู่ที่ 2 | 1.เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  2. เพื่อรณรงค์ให้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี | 6,230 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนบ้านเวียงหวาย ม. 2 มีความรู้เรื่องการควบคุมป้อง  กันโรคขาดสารไอโอดีนมากขึ้น  2. ประชาชนมีการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด | บ้านเวียงหวาย  หมู่ที่ 2 |
| 33 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 | 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคหนอน พยาธิ  2. เพื่อให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารสุก สะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ของสมเด็จพระเทพรัตน  ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 9,900 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนมีความรู้เรื่องการควบคุม ป้องกันโรคหนอนพยาธิมากขึ้น  2. ประชาชนหันมาบริโภคอาหารสุก สะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  3. ประชาชนได้รับการตรวจหาหนอนพยาธิ | สำนักปลัด | บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 34 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 | 1. เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสุขภาพและมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม  2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง  3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญให้ความสนใจและใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน  ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 5,050 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง  2. ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญให้ความสนใจและใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว | สำนักปลัด | บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 35 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 | 1.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  2.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถรักษาพยาบาลเบื้อง ต้นได้ | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ | 5,050 | จำนวน  ผู้เข้าอบรม | 1.ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  2.ประชาชนในหมู่บ้านสามารถหมู่บ้านสามารถรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ | สำนักปลัด | บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 |
| 36 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | 1 เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงไทยตรวจเต้านมด้วยตนเองและ สนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ  2. ศึกษารูปแบบการตรวจเต้านมด้วยตน เอง(BreastSelfExam  หรือ BSE)อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 7,100 | จำนวนผู้เข้าอบรม | สตรีในหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถตรวจมะเร็งด้วยตนเองและเสียชีวิตจากโรคนี้น้อยลง | สำนักปลัด | บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 37 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | 1.เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสุขภาพ  2.เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับฝึกอบรมได้นำความรู้ไปช่วย  เหลือประชาชนในท้องถิ่น | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ | 6,450 | จำนวนผู้เข้าอบรม | ประชาชนกลุ่มเป้า  หมายมีความรู้ในการการดูแลสุขภาพและสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ | สำนักปลัด | บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 38 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 | 1. เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์หญิงให้นมบุตร และเด็กทารก แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ  2. เพื่อช่วยเหลือให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเกิดรอด มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 6,450 | จำนวนผู้เข้าอบรม | แม่และเด็กมีอนามัยที่แข็งแรง | สำนักปลัด | บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 39 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิ  2.เพื่อให้ประชาชนหันมาบริโภคอาหารสุก สะอาด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โครงการควบคุม  โรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 9,900 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1.ประชาชนมีความรู้เรื่องการควบคุม ป้อง  กันโรคหนอนพยาธิมากขึ้น  2. ประชาชนหันมาบริโภคอาหารสุก สะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  3. ประชาชนได้รับการตรวจหาหนอนพยาธิ | สำนักปลัด | บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 |
| 40 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ที่เข้าอบรม  2. เพื่อส่งเสริมให้แม่ประชาชนมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 5,480 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปเผยแพร่ได้  2. กลุ่มเป้าหมายสามารถค้นหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง | สำนักปลัด | บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 41 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 | 1.เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านตามหลักสุขาภิบาล  2.เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง  3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน  4. เพื่อสร้างจิต สำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีความใสใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตน  ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 4,620 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านและชุมชนตามหลักสุขาภิบาล  2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง | สำนักปลัด | บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 42 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 | 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ที่เข้าอบรม  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 6,000 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปเผยแพร่ได้  2. กลุ่มเป้าหมายสามารถค้นหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโดยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง | สำนักปลัด | บ้านปางมุ้ง  หมู่ที่ 6 |
| 43 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 | 1.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง  2. เพื่อพัฒนาให้ประชาชนชุมชนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของตนเองได้ | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ | 8,000 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ  2. มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง | สำนักปลัด | บ้านปางมุ้ง  หมู่ที่ 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 44 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางมุ้ง หมู่ที่ 6 | 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการไอโอดีนควบคุมป้องกันโรคขาดสาร  2. เพื่อให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและอาหารเสริมไอโอดีน ทุกหลังคาเรือน | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 6,000 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชน มีความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนมากขึ้น  2. ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและอาหารเสริมไอโอดีนทุกหลังคาเรือน | สำนักปลัด | บ้านปางมุ้ง  หมู่ที่ 6 |
| 45 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 | 1. เพื่อให้คนในชุมชนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายแข็งแรง  2. เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ด้านโภชนาการ  แม่และเด็ก | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย  แม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี | 6,200 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. คนในชุมชนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายแข็งแรง  2. คนในชุมขนมีความ รู้ด้านโภชนาการแม่และเด็กเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด | บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 46 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 | 1.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเบื้องต้นมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาล  2.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ | 7,600 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนในหมู่ บ้านมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  2. ประชาชนในหมู่บ้านสามารถรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ | สำนักปลัด | บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 |
| 47 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 | 1. เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่  2. เพื่อให้ประชาชนตระ หนักถึงการใช้เกลือเสริมไอโอดีน | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 6,200 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนสามารถควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ได้  2. ประชาชนมีการตระหนักถึงการใช้เกลือไอโอดีนเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด | บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 48 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 1. เพื่อให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม  2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 6,230 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมเพิ่มมากขึ้น  2. แม่บ้านสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง | สำนักปลัด | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 |
| 49 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 1.เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค ความเข้าใจในการป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ  2.เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบ  รมได้นำความรู้ไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตน | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ | 7,540 | จำนวนผู้เข้าอบรม | ประชาชนกลุ่มเป้า หมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ | สำนักปลัด | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 50 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 | 1.เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุม ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  2.เพื่อให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและอาหารเสริมไอโอดีน ทุกหลังคาเรือ | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 6,230 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1.ประชาชนมีความรู้เรื่องการควบคุมป้อง กันโรคขาดสารไอโอดีนมากขึ้น  2.ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและอาหารเสริมไอโอดีนทุกหลังคาเรือน | สำนักปลัด | บ้านใหม่  หมู่ที่ 8 |
| 51 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 | 1.เพื่อกระตุ้นให้สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป ทำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  2.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้แก่สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 6,450 | จำนวนผู้เข้าอบรม | สตรีในหมู่บ้านมีความรู้ ความสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และเสียชีวิตจากโรคนี้น้อยลง | สำนักปลัด | บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 52 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 | 1. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค ความเข้าใจในการป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ  2. เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรม ได้นำความรู้ไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตน | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ | 7,100 | จำนวนผู้เข้าอบรม | ประชาชนกลุ่มเป้า  หมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาพและสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ | สำนักปลัด | บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 53 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 | 1.เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตรและเด็กทารกแรกเกิดจน ถึงอายุ 5 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสมและได้  รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ  2. เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเกิดรอดมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 6,450 | จำนวนผู้เข้าอบรม | แม่และเด็กมีอนามัยที่แข็งแรง | สำนักปลัด | บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 54 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางริมกรณ์  หมู่ที่ 10 | 1. เพื่อกระตุ้นให้สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป ทำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้แก่สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 6,450 | จำนวนผู้เข้าอบรม | สตรีในหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถตรวจ มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และเสียชีวิตจากโรคนี้น้อยลง | สำนักปลัด | บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 |
| 55 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางริมกรณ์  หมู่ที่ 10 | 1. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้า ใจในการป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้อง ต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ  2. เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปช่วย  เหลือประชาชนในท้องถิ่นของตน | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ | 7,100 | จำนวนผู้เข้าอบรม | ประชาชนกลุ่มเป้า  หมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ | สำนักปลัด | บ้าน  ปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 56 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางริมกรณ์  หมู่ที่ 10 | 1. เพื่อกระตุ้นให้สตรีอายุ 30 ปีขึ้นไป ทำการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้แก่สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน  ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | 6,450 | จำนวนผู้เข้าอบรม | สตรีในหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถตรวจ มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และเสียชีวิตจากโรคนี้น้อยลง | สำนักปลัด | บ้าน  ปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10 |
| 57 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11 | 1. เพื่อกระตุ้นให้สตรีอายุ 30ปีขึ้นไป ทำการตรวจมะเร็งเต้า นมด้วยตนเอง  2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ทักษะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองให้แก่สตรีที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 6,450 | จำนวนผู้เข้าอบรม | สตรีในหมู่บ้านมีความรู้ ความสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และเสียชีวิตจากโรคนี้น้อยลง | สำนักปลัด | บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 58 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11 | 1.เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ  2. เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรม ได้นำความรู้ไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตน | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ฯ | 7,100 | จำนวนผู้เข้าอบรม | ประชาชนกลุ่มเป้า  หมายมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ | สำนักปลัด | บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 59 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านปางป่าอ้อ  หมู่ที่ 11 | 1. เพื่อส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ได้รับการบริการที่เหมาะสม และได้รับความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ  2. เพื่อช่วยให้แม่มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี เด็กเกิดรอดมีการเจริญ เติบโต และพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 6,450 | จำนวนผู้เข้าอบรม | แม่และเด็กมีอนามัยที่แข็งแรง | สำนักปลัด | บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 60 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านหนองเขียว  หมู่ที่ 12 | 1. เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสุขภาพและมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม  2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง  3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญให้ความสนใจและใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 6,230 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนบ้านหนองเขียว ม. 12 มีความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนมากขึ้น  2. ประชาชนมีการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนเพิ่มขึ้น | สำนักปลัด | บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 61 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านหนองเขียว  หมู่ที่ 12 | 1.เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสุขภาพและมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม  2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง  3. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญให้ความสนใจและใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 6,170 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง  2. ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญให้ความสนใจและใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว | สำนักปลัด | บ้าน  หนองเขียว หมู่ที่ 12 |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 62 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  บ้านหนองเขียว  หมู่ที่ 12 | 1. เพื่อค้นหาเด็กขาดสารอาหารรายใหม่ เพื่อติดตามและดูแลเด็กขาดสาร อาหารทั้งรายใหม่และรายเก่าอย่างต่อเนื่อง  2. เพื่อให้ผู้ ปกครองเด็ก สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับวัยให้แก่เด็กที่ขาดสารอาหารได้อย่างถูกต้อง | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-72เดือนของสมเด็จพระเทพรัตน  ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,600 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. เด็กขาดสารอาหารได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีภาวะโภชนาการเพิ่มขึ้น  2. ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการจัดหาอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมแก่เด็ก  3. เด็กขาดสารอาหารมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย  4. ผู้ปกครองเด็กและเจ้าหน้าที่ทราบถึงปัญหาที่ทำให้เด็กขาดสารอาหารและหาแนวแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน | สำนักปลัด | บ้าน  หนองเขียว หมู่ที่ 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 63 | อุดหนุนโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 | 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีทักษะในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  2.เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมและการดูแลสุขภาพตนเอง | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | 6,000 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. ประชาชนมีความรู้และมีทักษะในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  2. ประชาชนตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมและการดูแลสุขภาพตนเอง | สำนักปลัด | บ้าน  ป่าสักทอง หมู่ที่ 13 |
| 64 | อุดหนุนโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 | 1.เพื่อให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  2.เพื่อให้ประชาชนบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและอาหารเสริมไอโอดีนทุกหลังคาเรือน | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1.ประชาชนมีความรู้เรื่องการควบคุมป้อง กันโรคขาดสารไอโอดีนมากขึ้น  2.ประชาชนบรืโภคเกลือเสริมไอโอดีนและอาหารเสริมไอโอดีนทุกหลังคาเรือน | สำนักปลัด | บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 65 | อุดหนุนโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13 | 1.เพื่อให้คนในชุมชนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายแข็งแรง  2.เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ด้านโภชนาการ  แม่และเด็ก | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 7,000 | จำนวนผู้เข้าอบรม | 1. คนในชุมชนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายแข็งแรง  2. คนในชุมชนมีความรู้ด้านโภชนาการแม่และเด็กเพิ่มมากขึ้น | สำนักปลัด | บ้านป่าสักทอง หมู่ที่ 13 |
| 66 | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาวตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง | ขยายเขตไฟฟ้าบ้านปางป่าอ้อ หมู่ที่ 11 | 41,264.23 | ร้อยละของประชาชนที่ได้รับผล ประโยชน์ | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง | กองช่าง | สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ลาว |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการพัฒนา** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ตัวชี้วัด (KPI)** | **ผลที่ได้รับจริง** | | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน** |
| 67 | อุดหนุนอำเภอเมืองเชียงรายตามโครงการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของดีอำเภอเมืองเชียงรายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" | เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของดีอำเภอเมืองเชียงรายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" | ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมของดีอำเภอเมือง  เชียงรายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" | 43,196.67 | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | สามารถประชา สัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมของดีอำเภอเมืองเชียงรายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" | | สำนักงานปลัด | อำเภอเมืองเชียงราย |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | **2,470,840.90** |  | |  |  |  |

3.1.8 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 63 ซม. ลึก 74 ซม.  สูง 115 ซม. ขาเก้าอี้ล้อเลื่อน  5 แฉก หมุนได้รอบทิศ เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ วัสดุหนังเทียม  มีที่พักแขน มีพนักพิงรองรับศรีษะและลำคอ สามารถปรับสูง- ต่ำ ด้วยระบบไฮโดรลิค จำนวน 1 ตัว | 3,200 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ลึก 61 ซม. สูง 90 ซม.  ขาเก้าอี้ล้อเลื่อน 5 แฉก หมุนได้รอบทิศ เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ วัสดุหนังเทียม มีที่พักแขน จำนวน 1 ตัว | 2,500 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 3 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สีดำขาชุบเหล็กโครเมี่ยม  รายละเอียดประกอบด้วย  1. ขนาดกว้าง 56 ซม. X ยาว  52 ซม, X สูง 91 - 101 ซม.  2. ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม  3. ปรับขึ้นลงด้วยระบบ Gas Lift  4. พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได้ เก้าอี้หมุนได้โดยรอบ  5. เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หนา จำนวน  1 ตัว | 2,190 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ  ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน  รายละเอียดประกอบด้วย  1. โครงสร้างเป็นสแตนเลส สวยงามและแข็งแรง  2. ผ้าตาข่ายคุณภาพสูง สามารถ ระบายอากาศได้ดี  3. พนักแขนเรียบ ใช้งานสะดวก ปลอดภัย จำนวน 8 ตัว | 12,720 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 5 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ  ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับรับแขกสีดำ  รายละเอียดประกอบด้วย  1. พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กชุบโครเมี่ยมหุ้มด้วยหนัง PU  เกรดเอ  2. ที่วางแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยมหุ้มด้วยหนัง PU เกรดเอ  3. โครงขาตัวซีเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม  4. รองขาด้วยพลาวติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วน  5. รับน้ำหนัก ๆ ได้ 80 - 100 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว | 7,900 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริการประชาชนและการบริหารงานของอบต.แม่กรณ์ | จัดซื้อชุดรับแขก ขนาด 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด | 44,800 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 7 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อตู้โชว์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 2 ตู้ | 5,600 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 8 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 3  รายละเอียดประกอบด้วย  1. ขนาดกว้าง 60 ซม. X ยาว 120 ซม. X สูง 75 ซม.  2. มีตู้เก็บของ 1 ข้าง  จำนวน 1 ตัว | 3,950 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 9 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ ขนาดกว้าง 160 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 75 ซม. ลิ้นชักด้านซ้ายและด้านขวา รวม 5 ลิ้นชัก เคลือบผิวด้วย Melamine ทำให้ผิวโต๊ะเรียบลื่น  จำนวน 1 ตัว | 10,900 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 10 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งานและเป็นการบริการประชาชน | จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. จำนวน 10 ตัว | 24,500 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 11 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์  สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาดกว้าง 154 ซม. ลึก 76ซม. สูง 75 ซม.หน้าโต๊ะเหล็ก PVCพร้อมกระจกปูโต๊ะจำนวน 1 ตัว | 8,500 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 12 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งานและเป็นการบริการประชาชน | จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย แบบ4 ไมค์ คลื่น UHF ตัวรับจอดิจิตอลแสดงความถี่ชัดเจน ใช้ถ่าน AA 2 ก้อน ประสิทธิภาพสูง ระยะรับส่งไกล คุณภาพเสียงเยี่ยม จำนวน 1 ชุด | 9,500 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 13 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งานและเป็นการบริการประชาชน | ซื้ออุปกรณ์ปรับแต่งเสียง(อีควอไลเซอร์)  รายละเอียดประกอบด้วย  1. ความถี่ 31 ความถี่ (Band) จำนวน 2 แถว  2. มีคอมเพรสเซอร์ในตัว  3. การตอบสนองต่อย่านความถี่10เฮิร์ท50กิโลเฮิร์ท  จำนวน 1ตัว | 7,900 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 14 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล ความละเอียด  20 ล้านพิกเซล  1) เป็นกล้องคอมเพค(Compact  Digital Camera) 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ  (Image Sensor) 3) มีระบบแฟลชในตัว 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง  จำนวน 1 ตัว | 19,200 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 15 | บริหารทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  แบบล้อจักรยาน  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น  2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  163) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ17ล้อ ประมาณ 26 นิ้ว  4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว  5) ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร  จำนวน 1 คัน | 11,900 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 16 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สีดำ  รายละเอียดประกอบด้วย  1. ขนาดกว้าง 57 ซม. X ยาว 53 ซม. X สูง 94 - 106 ซม.  172. ขา ไนล่อนตัน 5 แฉก ขนาด 24 นิ้ว ลูกล้อใหญ่ ขนาด 50 มม. แข็งแรง  3. ปรับขึ้นลงด้วยระบบ Gas Lift  4. พนักพิงหลังติดตั้งสปริงโยกได้ เก้าอี้หมุนได้โดยรอบ  5.เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนาอย่างดี หุ้มด้วยหนัง PVC หนา  จำนวน 4 ตัว | 7,800 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 17 | บริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  1)ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่  ต่ำกว่า 36,0002 บีทียู | 46,200 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | กองคลัง |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
|  |  |  |  |  | 2)ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3)เครื่องปรับอากาศที่มีความ สามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 ตัว |  |  |  |
| 18 | การรักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | 15,900 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 19 | การศึกษา | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อผ้าม่านชนิดดี กันแสงยูวี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน  3 ชุด ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 3.70 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 3.71 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 3.73 เมตร สูง 1.70 เมตร จำนวน 1 ชุด | 13,500 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | กองการศึกษา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **แผนงาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของครุภัณฑ์)** | **งบประมาณที่ดำเนินการจริง** | **ผลที่ได้รับจริง** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 20 | เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์เทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ | 2,480,000 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | กองช่าง |
| 21 | เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์การเกษตร | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ Submersible ขนาด 1.5 HP 380 V ใบพัดสแตนเลส 12 ใบพัด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 1 ชุด | 20,500 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | กองช่าง |
| 22 | เคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อื่น | เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน | จัดซื้อชุดเวทีพิธีการ ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 9.60 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 79,700 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น | กองช่าง |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | **2,838,860** |  |  |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

**ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 18 | 90 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 20 | 100 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 60 | 100 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | **98** | **98** |

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0

2) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนต่ำสุด 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีความครบถ้วนครอบคลุมและสมบูรณ์ แต่ยังขาดการจัดเก็บข้อมูลจาก จปฐ.

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

**รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | **ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | **(20)**  3 | **(18)**  3 | **(90)**  100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 8. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 0 | 0 | ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3 | 3 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เช่น ข้อมูลด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ แต่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **(20)**  5 | **(20)**  5 | **(100)**  100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
|  | 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 3 | 3 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
|  | 3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 3 | 3 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
|  | 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 3 | 3 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
|  | 5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวน  การหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 3 | 3 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
|  | 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 3 | 3 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand4.0 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3. ยุทธศาสตร์**3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ | **ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้**  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | **(60)**  10 | **(60)**  10 | **(100)**  100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 5 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 3.5 กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 5 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 5 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 3.8 แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 5 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบล  แม่กรณ์ | 5 | 5 | 100 | ข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบประเมิน |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์**

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้อง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการ มีเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ มีแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

**2. การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 10 | 100 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8 | 80 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 8 | 80 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 10 | 100 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 58 | 96.67 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 | 100 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | **94** | **94** |

1) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา และแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

2) พบว่าประเด็นการประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ได้คะแนนต่ำสุด 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

**2.2 รายละเอียดการให้คะแนนโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** | |
| **1. การสรุปสถาน การณ์การพัฒนา** | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 | 10 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี | |
| **2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | 1. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | 10 | 8 | 80 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี | |
| **3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | 1. การประเมินประสิทธิผลของแผน พัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คง ทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ | 10 | 8 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี | |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative**)** |  |  |  |  |
| **4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | 1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/  Demand (Demand Analysis)/Global  Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  2. วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | 10 | 10 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| **5. โครงการพัฒนา**  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| 5.2 กำหนดวัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอด คล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอด คล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| 5.3 เป้าหมาย(ผล  ผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| 5.4 โครงการมีความ  สอดคล้องกับแผน  ยุทธศาสตร์ 20 ปี | โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3)การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| 5.5 เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครง  การ) มีความสอด  คล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยี  ชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| 5.7 โครงการสอด  คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้  โครง การพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| 5.9 งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับ  เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึง ถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส(Transparency) | 5 | 4 | 80 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | 5 | 4 | 80 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ  สอดคล้องกับวัตถุ  ประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key  Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| 5.12ผลที่คาดว่า  จะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอด คล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุ  ประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 5 | 100 | ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี |
| **รวม** | | **100** | **94** | **94** |  |

**สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการ**

การวิเคราะห์โครงการพัฒนา ชื่อโครงการมีความชัดเจน เป็นโครงการที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และสามารถดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้อย่างแท้จริง มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล มีการกำหนดวิธีการดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว โครงการพัฒนามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด มีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ โครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ งบประมาณมีการคำนึงถึงหลักจัดทำโครงการได้แก่ ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล ความยุติธรรม และความโปร่งใส การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน ที่สามารถวัดได้ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม